## план работ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО "Организация"
_________________________ В.В.Петров
(подпись)
" 28 " декабря 2022 года
План работы по осуществлению производственного контроля ООО "Альфа" на 2023 год
№ п/п | Наименование (содержание) мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение | Сведения о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Проведение проверок состояния промышленной безопасности на ОПО: | В течение года | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров | 0
1.1. | «Сеть газопотребления ООО «Организация» (11), рег. № А00-00000-001 | 2 квартал | Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
1.2. | «Площадка производственного цеха №1, корпуса №1 ООО «Организация» (12), рег. № А00-00000-002 | 2 квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
1.3. | «Площадка производственного цеха №2, корпуса №2 ООО «Организация» (12), рег. № А00-00000-003 | 2 квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
1.4. | «Гараж» (15), рег. № А00-00000-004 | 3 квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
1.5. | «Участок трубопроводов теплосети ООО «Организация» (12), рег. № А00-00000-005 | 3 квартал | Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
1.6. | «Площадка производственного цеха №3, корпус №1, корпус №10» (15), рег. № А00-00000-006 | 4 квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
1.7. | «Площадка производственного цеха №4, корпуса №8 ООО «Организация» (7), рег. № А00-00000-07 | 4 квартал | Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
1.8. | «Площадка хранения мазутного топлива» (12), рег. № А00-00000-008 | 4 квартал | Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2. | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств | I-IV квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров | 0
2.1. | Воздухосборник учетный №00001 зав.№00001 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.2. | Воздухосборник учетный №00002 зав.№00002 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.3. | Баллон для хранения воздуха учетный №00003 зав.№00001 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.4. | Кран мостовой учетный №00001 зав.№00001 | IV квартал | Начальник цеха №3 Т.А.Зайцев, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.5. | Кран мостовой учетный №00002 зав.№00002 | III квартал | Начальник цеха №3 Т.А.Зайцев, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.6. | Автоклав учетный №00003 зав.№00001 | III квартал | Начальник цеха №1 Е.С.Малинов, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.7. | Автомобильный подъемник №00004 зав.№00002 | IV квартал | Начальник гаража А.К.Николаев, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
2.8. | Трубопровод тепловой сети учетный №00001 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2.9. | Паровой котел учетный №00001 зав.№00001 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2.10. | Паровой котел учетный №00002 зав.№00002 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2.11. | Трубопровод пара учетный №00002 | III квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2.12. | Внеплощадочный надземный газопровод высокого давления II категории | III квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2.13. | Внеплощадочный подземный газопровод высокого давления II категории | IV квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
2.14. | Внутренний газопровод цеха №4 | IV квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров
3. | Проведение диагностики и технического освидетельствования технологического оборудования | I-IV квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров | 0
3.1. | Комплексное обследование подкрановых путей | I-IV квартал | Руководители структурных подразделений | 0
3.1.1. | Рельсовые (крановые) пути цеха 5 | II квартал | Начальник цеха №5 И.С.Стрельнов, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.1.2. | Рельсовые (крановые) пути цеха 1 | II квартал | Начальник цеха №1 Е.С.Малинов, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.1.3. | Рельсовые (крановые) пути цеха 4 | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.2. | Режимно-наладочные испытания и наладка КИПиА | I-IV квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров | 0
3.2.1. | Водогрейных котлов №1, №2 при работе на газе | II квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров
3.2.2. | Парового котла № 4 при работе на газе | IV квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров
3.2.3. | Водогрейного котла № 3 при работе на мазуте | I квартал | Начальник цеха №4 К.П.Федоров
3.3. | Технические освидетельствования | I-IV квартал | Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов, Специалист по ПБ 1-й кат. И.П.Сидоров | 0
3.3.1. | Ресивер учетный №00011 зав.№000010 (наружный, внутренний осмотр и гидро- (пневмо-) испытания, проводимые специалистами уполномоченной организацией) | IV квартал | Начальник цеха №1 Е.С.Малинов, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.3.2. | Автоклав учетный №00015 зав.№00006 (наружный, внутренний осмотр, проводимые специалистами уполномоченной организацией) | I квартал | Начальник цеха №2 И.О.Котов, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.3.3. | Автоклав учетный №00017 зав.№000010 (наружный, внутренний осмотр, проводимые специалистами уполномоченной организацией) | I квартал | Начальник цеха №2 И.О.Котов, Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.3.4. | Проведение частичного и полного освидетельствований подъемных сооружений | I-IV квартал | Руководители структурных подразделений Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
3.3.5. | Технические освидетельствования оборудования работающего под давлением, проводимые ответственными лицами | I-IV квартал | Руководители структурных подразделений Ведущий специалист по ПБ И.О.Иванов
5. | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляемых федеральным органом в области промышленной безопасности | по единому реестру проверок | Главный инженер В.В.Петров, Руководитель СПК К.О.Сергеев
РАЗРАБОТАНО:
| Специалист по промышленной безопасности 1 категории | И.П.Сидоров
СОГЛАСОВАНО:
| Руководитель службы производственного контроля | К.О.Сергеев
| Ведущий специалист по промышленной безопасности | И.О.Иванов